## 缺陷跟踪报告(示例)
XXXX系统-缺陷报告
项目名称 |  | XXXXX |  | 版本号 | V3.0 | 报告编号
Bug ID | 功能模块 | 缺陷描述 | 缺陷类型 | 严重性 | 当前状态 | 报告者 | 发现缺陷日期 | 接收者 | 发现缺陷日期 | 预计解决 时间 | 解决时间 | 复核时间 | 缺陷环境 | 解决方案 | 备注
0001 | 用户及权限管理-角色管理 | 添加角色的时候,table的位置摆放位置不合理,希望是align=center.不要靠边. | 用户界面缺陷 | 轻微 | 新 | 牟凤琼
0002 | 用户及权限管理-角色管理 | 在其他的操作模块切换到角色管理的时候,会出现脚本报错,说:eOld为空或者不是对象. | 程序运行错误 | 中等 | 处理待关闭 | 牟凤琼
0003 | 用户及权限管理-用户管理 | 我一进入用户管理的时候,默认的是显示的管理组下的用户.建议显示所有的用户,在树上点击相应的组织机构以后,才显示这个组下面的人.因为,我在这里新建一个属于办公厅的用户以后,这个用户自动的显示在办公厅的列表上去了,不会在这里的列表上展示,还以为是添加不成功. | 模块设计缺陷 | 建议 | 新 | 牟凤琼
0004 | 办公厅文件报送 | 一进入办公厅文件保送,显示的是所有的办公厅报送的文件,对这些文件我只能一页一页的进行查看.不能及时的进行任何的操作.这样没有意义.建议将操作也列在列表的后面,同时,加个搜索,这样,我可以更有针对性的查看报送的文件,同时可以及时的操作. | 模块设计缺陷 | 建议 | 新 | 牟凤琼
0005 | 办公厅文件报送 | 在类别树上,我选择了省政府令这个类别,但是,这个类别将赣府阅和赣府发下面的报文也展示出来了. | 程序运行错误 | 中等 | 新 | 牟凤琼
0006 | 办公厅文件报送 | 在类别树上选择了省政府令以后,提取出来的是省政府令的列表,但是,我操作了这个列表里面的内容以后,返回的列表是所有的列表.希望是在哪种类别的列表下面操作的时候,返回的列表也是哪种类别的列表. | 模块设计缺陷 | 中等 | 新 | 牟凤琼
0007 | 办公厅文件报送 | 这一块的列表,希望按照时间排序,我新上传的文件自然的显示在最前面. | 模块设计缺陷 | 中等 | 新 | 牟凤琼
0008 | 办公厅文件报送 | 点击标题预览文件的时候,编码不对.程序控制的是GB2312,但是,希望转换为UTF-8. | 程序运行错误 | 严重 | 新 | 牟凤琼
0009 | 办公厅文件报送 | 我非法的编辑了一篇报文:文号:赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅.标题:赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅.主题词:赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅.发布日期:赣府阅赣府阅赣府阅赣府阅.出现了一下的错误,结果系统出现了500错误.javax.servlet.jsp.JspException: Define tag cannot set a null value.这个错误导致以后所有的涉及到提取数据库的操作都会报500错误.但是数据又是保存进去了的.应该是表单未做验证,导致数据库里面的数据不匹配. | 程序运行错误 | 严重 | 新 | 牟凤琼
0010 | 办公厅文件报送 | 我上传报文的时候,上传文件的地址修改为这样的:E:\工作计划\研发中心\测试数据\,格式文件的地址也修改为这样的:E:\工作计划\研发中心\测试数据\.结果点击保存按钮后,系统出现了500错误.上传文件的表单未做任何的限制. | 程序运行错误 | 严重 | 新 | 牟凤琼
0011 | 办公厅文件报送 | 当列表中的数据为空的时候,点击末页,出现了"OracleJSP: java.io.FileNotFoundException: 将初始化参数 debug_mode 设置为 "真" 以查看完整的异常错误消息"的提示信息.希望在列表中没有数据的时候,首页,上页,下页,未页.等都不可以使用吧. | 程序运行错误 | 严重 | 新 | 牟凤琼
0012 | 办公厅文件报送 | 上传文件的时候,我把主题词设置为全选,所有的主题词都选中,那么,保存这个文件的时候就会出现500错误.因为主题词太多了. | 程序运行错误 | 严重 | 新 | 牟凤琼
0013 | 办公厅文件报送 | 上传文件的时候,选择主题词的界面有很大的缺陷.(1)全选的复选框不在树上.(2)我不能选中父节点的时候,就将子结点全部选中,一定要我一个一个的选,很不方便. | 用户界面缺陷 | 中等 | 新 | 牟凤琼
0014 | 应对突发公共事件服务系统 | 操作： 1. 应对突发公共事件服务系统 2.点击主页面的应急专家库的更多按钮 异常： 页面出现如图所示乱码 | 程序运行错误 | 中等 | 新 | 牟凤琼
0015 | 重大改革方案议案决策服务系统 | 操作： 1.重大改革方案议案决策服务系统 2.文件法规 3.点击所有信息 4.点击在线下载 异常：不能弹出下载窗口，出现空白页面。 第一个信息条一次点击时出现过一次错误页面，第二次再点击时则恢复正常。 | 程序运行错误 | 中等 | 新 | 牟凤琼
0016
填写规则：
1.Bug ID： | 项目编号+"BUG"＋内部编号，其中内部编号由六位数字组成，从00000开始
2.红色为必须填写
缺陷类型
缺陷类型编号 | 描述
10 | 用户界面缺陷
20 | 需求错误
30 | 程序运行错误
40 | 模块设计缺陷
50 | 系统崩溃
严重性
# | 解决优先级
1 | 致命
2 | 严重
3 | 中等
4 | 轻微
5 | 建议
当前状态
缺陷状态 | 描述
新 | 测试中新报告的软件缺陷
（New）
正在处理 | 被确认并分配给相关开发人员修改此BUG
（Open）
解决待关闭 | 开发人员己完成修正，等待测试人员验证
（Fixed）
不做处理 | 此缺陷可不做修改
（Declined）
延期处理 | 不在当前版本修复的错误，下一版修复
（Deferred）
重新打开 | 开发人员已修改BUG，测试人员复核该BUG未被修复
（Uncompleted）
关闭 | 测试人员复核错误己被修复（已复核）
（Closed）
Note on A4: hexm: Bug ID 统一由测试组添加

## XXX-缺陷跟踪报告
XXXX系统-缺陷报告
项目名称 |  | XXXXX |  | 版本号 | V3.0 | 报告编号
Bug ID | 功能模块 | 缺陷描述 | 缺陷类型 | 严重性 | 当前状态 | 报告者 | 发现缺陷日期 | 接收者 | 发现缺陷日期 | 预计解决 时间 | 解决时间 | 复核时间 | 缺陷环境 | 解决方案 | 备注
0001 | 用户及权限管理-角色管理 | 添加角色的时候,table的位置摆放位置不合理,希望是align=center.不要靠边. | 用户界面缺陷 | 轻微 | 正在处理 | 牟凤琼
填写规则：
1.Bug ID： | 项目编号+"BUG"＋内部编号，其中内部编号由六位数字组成，从00000开始
2.红色为必须填写
缺陷类型
缺陷类型编号 | 描述
10 | 用户界面缺陷
20 | 需求错误
30 | 程序运行错误
40 | 模块设计缺陷
50 | 系统崩溃
严重性
# | 解决优先级
1 | 致命
2 | 严重
3 | 中等
4 | 轻微
5 | 建议
当前状态
缺陷状态 | 描述
新 | 测试中新报告的软件缺陷
（New）
正在处理 | 被确认并分配给相关开发人员修改此BUG
（Open）
解决待关闭 | 开发人员己完成修正，等待测试人员验证
（Fixed）
不做处理 | 此缺陷可不做修改
（Declined）
延期处理 | 不在当前版本修复的错误，下一版修复
（Deferred）
重新打开 | 开发人员已修改BUG，测试人员复核该BUG未被修复
（Uncompleted）
关闭 | 测试人员复核错误己被修复（已复核）
（Closed）
Note on A4: hexm: Bug ID 统一由测试组添加